АДМИНИСТРАЦИЯ поселка ЕССЕЙ Эвенкийский муниципальный район Красноярский край

648594 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район п.Ессей улица Центральная дом 4 ИНН 8801010830 КПП 880101001 ОГРН 1038800000250 Р/счет 4020481010000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК 040407001 e-mail: essey.adm@yandex.ru  8(39170) 35010 (АТС Меридиан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16»  мая  2017  г.                          № 35                                       п. Ессей

Об утверждении  годового отчета  за 2016 год о  реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»  на 2015 - 2019 годы

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Ессей  Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  постановления Администрации п. Ессей от 15.04.2016 № 39-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.    Утвердить  годовой отчет за 2016 год  о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок  Ессей»  на 2015 - 2019 годы»,   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2.    Годовой  отчет за 2016 год    о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок  Ессей»  на 2015 - 2019 годы» подлежит  обнародованию и размещению на  официальном сайте органов местного самоуправления   Эвенкийского муниципального района до 1 июня 2017 года.

3.    Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава поселка Ессей                                                                       Т.А. Осогосток

- Приложение

- к постановлению № 35

- от 16 мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Ессей»  на 2015 - 2019 годы»

Бюджет 2016 года и плановый период 2017-2018 годов  муниципального образования «поселок Ессей»  подготовлен в соответствии с вступившими в силу изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации от 21.07.2014 года, принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2016-2018 годах; основными направлениями бюджетной политики Красноярского края, Эвенкийского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Бюджет сформирован в  «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей » на 2015-2019 годы.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  утверждены  Решениями  Ессейского поселкового Совета депутатов  от 23.12.2015 № 105 «О бюджете поселка Ессей на 2016 год и плановый период 2017-2018  годов с изменениями (Решениями от 18.03.2016 № 110, от 29.04.2016  № 113,  от 11.07.2016 № 118, от 15.11.2016 № 125, от 28.12.2016 № 128) по соответствующей каждой подпрограмме целевой статье расходов бюджета в соответствии утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования - Постановлением  Администрации поселка Ессей от 10.11.2016 № 72.

Реализация муниципальной программы  была направлена на  устойчивое развитие поселка  Ессей,  на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2016 году решались следующие задачи:

- Задача 1.  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в  улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда: выполнена  на 72,9 %  в рамках плана:

- - количество   улучшивших жилищные условия - 3 семьи;

- - закончено строительство жилого дома по ул. Северная, дом 20, площадь жилья 210 м2.

- Задача 2. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- - содержание  автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда не выполнено.

- Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности: 100 % охват  населения объектами внешнего благоустройства согласно  плана   на объектах:

- 1)   уборка территории поселка с привлечением безработных граждан 22 чел.;

- Задача 4. Обеспечение предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба, профилактики и тушения пожаров: 100 % выполнение.

- Задача 5. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию выполнена на 100% .

- В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ:

- -  изготовлено кадастровых паспортов на 6 жилых домов;

- -  изготовлено межевое дело на 2 земельных участка;

Задача 6.  Укрепление материально-технической базы п. Ессей  не выполнялось из-за отсутствия финансирования на эти цели.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы и Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации муниципальной программы показаны в таблицах №1 и №2 (прилагаются).

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 1,2,3,4 (по форме приложений № 6,7,8,9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ п. Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации (утв. от 15.04.2016 № 39-1).

Глава поселка Ессей                                                                       Т.А. Осогосток

Таблица № 1

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 60,7 | удовлетворительная |
| 2 | степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 75,6 | не удовлетворительная |
| 3 | эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,2 | низкая |

Таблица № 2 Наименование; Бюджетные ассигнования 2016 год в рублях; Степень достижения показателя Программы в %; Результативность реализации Программы в %; Полнота использования бюджетных средств в %; Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы. План; Факт; Отклонение. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселок Ессей» на 2014-2017 годы Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселок Ессей» на 2014-2017 годы; 60,7; 75,6; 1, 2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей»; 6 857,8; 5 000,0; - 1 857,8; 72,9. Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей»; 195,8; -; - 195,8; 0. Подпрограмма «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей»; 1 285,5; 1 215,3; - 70,2; 94,5. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей»; 54,1; 52,5; - 1,6; 97,0. - Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом поселка Ессей»; 302,6; 301,9; - 0,7; 99,8. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей» на 2017-2019 годы.; 0; 0; 0; 0. ИТОГО по программе; 8 695,7; 6 569,7; -2 126,0; 364,2. Приложение № 1 к годовому отчету по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» 2015-2019 годы Цели, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год, 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | Цель: Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей», эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за поселком Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улучшение жилищных условий семей граждан | кол-во |  | х | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 |  |
|  | доля отремонтированной площади жилья от общей площади муниципального жилья | - % |  |  | 1,2 |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |  |
|  | ввод муниципального жилья (квартир) | - кол-во |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | доля протяженности авто-мобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - % |  | х | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети (ежегодно) | - ед. |  | х | 40 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | - ед. |  | х | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
|  | обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | % |  | х | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | оформление кадастровых паспортов на недвижимое имущество | ед. |  | х | 5 |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед. |  | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | приобретение спецтехники | ед. |  | х | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Задача 1: обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт жилья (квартир) | м2 |  | 0,42 | 94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 44,4 | 93,0 |  |
|  | строительство жилого дома по соглашению с ОАО «АК Транснефть» | м2 |  | 0,24 | - | 155 |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | новое строительство жилых домов | м2 |  | 0,11 | 0 | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  | 210 | 210 | 158,8 | 0 |  |
| 2.1 | Задача 2: выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство моста в п. Ессей | ед. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ремонт автомобильных дорог | км |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительство пешеходного перехода | ед. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Задача3: создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма 3 «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и установка энерголамп |  | шт. | 0,08 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
|  | содержание освещения |  | КВт./час | 0,03 | 5857 | 9846 |  |  |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  |  |  | 9846 |  | 9846 | 9846 | 9846 | 9846 |  |
|  | строительство временной сцены для проведения концертов с перевозкой |  | ед. | 0,0012 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | установка памятника героям Великой Отечественной войны |  | ед | 0,001 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | уборка территории поселка, привлечение к работам безработных не менее |  | чел. | 0,02 | 15 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 22 | 22 | 27 | 27 |  |
|  | установка мусоросборников |  | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | содержание мест захоронения |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | содержание детской и спортивной площадок |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение первичными средствами пожаротушения, в том числе: мотопомпой, Сигнальная акустическая установка "Смерч" 12М-2ГД4 в комплекте с аккумулятором |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | огнетушителями |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | спецодеждой не менее |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | материальное стимулирование ДПД ежегодно не менее |  | чел. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | Задача 5: формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление кадастровых паспортов на муниципальные объекты |  | кол-во | 0,01 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 4 | 6 |  |
|  | - передача недвижимости в собственность или в аренду |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межевание и кадастровый учет земельных участков |  | ед. | 0,02 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |  |
|  | - оформление земельных участков в муниципальную собственность |  | участ. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | - передача земельных участков в собственность или в аренду |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - приобретение специализированной техники, трактора ДТ-75 |  | - ед. | - 0,05 | - 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Задача: разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Подпрограмма 6«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на пре-дупреждение экстремистской и террористической деятельности |  | - чел. | - 0 | - 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информаци-онных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма |  | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Глава поселка Ессей |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к годовому отчету  по   муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок  Ессей» 2015-2019 годы

| Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы |  | Наименовние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  |  | 2015 (отчетный год) |  |  |  | 2016 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» на 2014-2018 годы |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0000 |  | 01 0 0000000 |  | 000 |  |  | 17 376,9 |  | 15 436,7 |  | 8 291,6 |  | 98,3 |  | 9 272,2 |  | 5 226,8 |  | 9 348,9 |  |  | 5 460,0 |  |  | 8 695,7 |  |  | 6 569,7 |  | 7 560,5 |  | 6 843,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0000 |  | 01 0 0000000 |  | 000 |  |  | 17 376,9 |  | 15 436,7 |  | 8 291,6 |  | 98,3 |  | 9 272,2 |  | 5 226,8 |  | 9 348,9 |  |  | 5 460,0 |  |  | 8 695,7 |  |  | 6 569,7 |  | 7 560,5 |  | 6 843,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0500 |  | 01 1 0000000 |  | 000 |  |  | 14 972,0 |  | 13 364,1 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 8 169,6 |  | 5 000,0 |  | 8 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 6 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 5 835,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0000000 |  | 200 |  |  | 99,6 |  | 99,6 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 3 169,6 |  | 5 000,0 |  | 3 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 1 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 2 340,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0000000 |  | 400 |  |  | 14 872,4 |  | 13 264,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | 3 495,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Строительство жилых домов сельских поселений в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «АК «Транснефть» |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0010510 |  | 400 |  |  | 9 500,0 |  | 9 089,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0010510 |  | 410 |  |  | 9 500,0 |  | 9 089,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 000 |  |  | 5 472,0 |  | 4 274,7 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 8 169,6 |  | 5 000,0 |  | 8 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 6 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 5 835,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 000 |  |  | 5 472,0 |  | 4 274,7 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 8 169,6 |  | 5 000,0 |  | 8 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 6 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 5 835,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | капитальный ремонт и ПСД, всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 200 |  |  | 99,6 |  | 99,6 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 3 169,6 |  | 5 000,0 |  | 3 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 1 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 2 340,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 240 |  |  | 99,6 |  | 99,6 |  | 7 235,6 |  | 0,0 |  | 3 169,6 |  | 5 000,0 |  | 3 169,6 |  |  | 5 000,0 |  |  | 1 857,8 |  |  | 5 000,0 |  | 2 340,6 |  | 5 361,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Новое строительство с ПСД, всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 400 |  |  | 5 372,4 |  | 4 175,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | 3 495,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  | 410 |  |  | 5 372,4 |  | 4 175,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | 3 495,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0000000 |  | 200 |  |  | 113,4 |  | 0,0 |  | 74,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  | 263,3 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  | 000 |  |  | 113,4 |  | 0,0 |  | 74,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  | 263,3 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  | 240 |  |  | 113,4 |  | 0,0 |  | 74,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  | 263,3 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  | 240 |  |  | 113,4 |  | 0,0 |  | 74,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  | 0,0 |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  |  | 195,8 |  |  | 0,0 |  | 263,3 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0000000 |  | 200 |  |  | 1 804,3 |  | 1 585,9 |  | 701,2 |  | 98,3 |  | 626,8 |  | 226,8 |  | 680,9 |  |  | 437,3 |  |  | 1 339,6 |  |  | 1 267,8 |  | 1 004,0 |  | 989,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0000000 |  | 000 |  |  | 1 804,3 |  | 1 585,9 |  | 701,2 |  | 98,3 |  | 626,8 |  | 226,8 |  | 680,9 |  |  | 437,3 |  |  | 1 339,6 |  |  | 1 267,8 |  | 1 004,0 |  | 989,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060010 |  | 000 |  |  | 336,4 |  | 336,4 |  | 291,8 |  | 98,3 |  | 291,8 |  | 226,8 |  | 291,8 |  |  | 226,8 |  |  | 481,6 |  |  | 481,6 |  | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060010 |  | 240 |  |  | 336,4 |  | 336,4 |  | 291,8 |  | 98,3 |  | 291,8 |  | 226,8 |  | 291,8 |  |  | 226,8 |  |  | 481,6 |  |  | 481,6 |  | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание мест захоронений |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060040 |  | 240 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060050 |  | 000 |  |  | 1 467,9 |  | 1 249,5 |  | 409,4 |  | 0,0 |  | 335,0 |  | 0,0 |  | 335,0 |  |  | 198,5 |  |  | 803,9 |  |  | 733,7 |  | 459,0 |  | 459,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060050 |  | 240 |  |  | 1 467,9 |  | 1 249,5 |  | 409,4 |  | 0,0 |  | 335,0 |  | 0,0 |  | 335,0 |  |  | 198,5 |  |  | 803,9 |  |  | 733,7 |  | 459,0 |  | 459,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обращение с отходами на территории поселка |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  | 000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 54,1 |  | 12,0 |  | 54,1 |  |  | 52,5 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  | 240 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 52,5 |  | 12,0 |  | 52,5 |  |  | 52,5 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  | 240 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 52,5 |  | 12,0 |  | 52,5 |  |  | 52,5 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  | 850 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 |  | 1,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0300 |  | 01 4 0000000 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 74120 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 74120 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 0074120 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 0095120 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0400 |  | 01 5 0000000 |  | 000 |  |  | 487,2 |  | 486,7 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  | 280,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0412 |  | 01 5 0000000 |  | 200 |  |  | 487,2 |  | 486,7 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  | 280,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по земельно - имущественным отношениям |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0400 |  | 01 5 0000000 |  | 000 |  |  | 487,2 |  | 486,7 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  | 280,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0412 |  | 01 5 0034030 |  | 240 |  |  | 487,2 |  | 486,7 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  | 0,0 |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  |  | 280,0 |  |  | 279,3 |  | 280,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0100 |  | 01 6 00 21011 |  | 000 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  | 200 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  | 240 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселка Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 
к годовому отчету  по   муниципальной  программе 
«Устойчивое развитие муниципального образования
«поселок  Ессей» 2015-2019 годы

| Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 год | 2018 год |  |
| Муниципальная программа | "Устойчивое развитие муниципального образования "поселок Ессей"" на 2015-2019 годы | Всего | 17 376,9 | 15 436,7 | 8 291,6 | 98,3 | 9 272,2 | 5 226,8 | 9 348,9 | 5 460,0 | 8 695,7 | 6 569,7 | 7 560,5 | 6 843,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 7 876,9 | 6 347,3 | 8 291,6 | 98,3 | 9 272,2 | 5 226,8 | 9 327,4 | 5 438,5 | 8 674,2 | 6 548,2 | 7 539,0 | 6 821,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 9 500,0 | 9 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей | Всего | 14 972,0 | 13 364,1 | 7 235,6 | 0,0 | 8 169,6 | 5 000,0 | 8 169,6 | 5 000,0 | 6 857,8 | 5 000,0 | 5 835,6 | 5 361,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 5 472,0 | 4 274,7 | 7 235,6 | 0,0 | 8 169,6 | 5 000,0 | 8 169,6 | 5 000,0 | 6 857,8 | 5 000,0 | 5 835,6 | 5 361,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 9 500,0 | 6 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей | Всего | 113,4 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 263,3 | 62,9 |  |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 113,4 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 263,3 | 62,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей | Всего | 1 804,3 | 1 585,9 | 701,2 | 98,3 | 626,8 | 226,8 | 680,9 | 437,3 | 1 339,6 | 1 267,8 | 1 004,0 | 989,0 |  |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 804,3 | 1 585,9 | 701,2 | 98,3 | 626,8 | 226,8 | 680,9 | 437,3 | 1 339,6 | 1 267,8 | 1 004,0 | 989,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей | Всего | 487,2 | 486,7 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 279,3 | 280,0 | 279,3 | 280,0 | 430,0 |  |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 279,3 | 280,0 | 279,3 | 280,0 | 430,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Глава поселка Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |

Приложение № 4

к годовому отчету  по   муниципальной  программе 
«Устойчивое развитие муниципального образования
«поселок  Ессей» 2015-2019 годы

| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - декабрь 2016 г. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по:_муниципальному образованию «поселок Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2016 год |  |  |  |  |  | Финансирование за январь - декабрь 2016 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | бюджет поселения | аванс | кревой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | бюджет поселения | кревой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | строительство 4-х квартирного жилого дома | тыс. руб. | 210 м2 | 12 192,0 | 8 492,0 | 8 492,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | 1 квартал 2017 года | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
|  | Итого |  |  | 12 192,0 | 8 492,0 | 8 492,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - |  | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
|  | Глава поселка Ессей |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |