АДМИНИСТРАЦИЯ поселка ЕССЕЙ Эвенкийский муниципальный район Красноярский край

648594 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район п.Ессей улица Центральная дом 4 ИНН 8801010830 КПП 880101001 ОГРН 1038800000250 Р/счет 4020481010000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК 040407001 e-mail: essey.adm@yandex.ru  8(39170) 35010 (АТС Меридиан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20»  мая  2015  г.                      № 32-А –п                                п. Ессей

«Об утверждении  годового отчета  за 2014 год о  реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования « поселок Ессей»  2014 - 2017 годы

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Ессей  Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнении  Постановления № 44-1 от 20.09.2013 г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить  годовой отчет за 2014 год  о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок  Ессей»  на 2014 - 2017 годы»,   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Годовой  отчет за 2014 год    о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок  Ессей»  на 2014 - 2017 годы» подлежит  обнародованию и размещению на  официальном сайте  Эвенкийского муниципального района

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава поселка Ессей                                                                 Г.Н. Маймага

- Приложение

- к постановлению №     -п

- от 29 мая 2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

« поселок Ессей»  2014 - 2016 годы»

С 2014 года бюджет Муниципального образования «поселок Ессей»  сформирован в новом «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое  развитие муниципального образования « поселок Ессей» на 2014-2016 годы. Это связано со вступившими в силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ.

Переход к программному бюджету — одно из основных направлений бюджетной политики муниципалитета, целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов.

Основные преимущества программного бюджета — это увязка бюджетного планирования со стратегическим направлением, затрагивающим различные сферы жизнедеятельности  поселка, обеспечивающим комплексный подход и прозрачность расходования бюджетных средств; перераспределение ответственности; охват всех видов деятельности участников программы, что повышает результативность их деятельности.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  утвержден  Решением Ессейского поселкового Совета депутатов «О бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с изменениями (Решениями от 16.05.2014  № 64, от 15.07.2014  № 68,  от 10.10.2014 № 72) по соответствующей каждой подпрограмме целевой статье расходов бюджета в соответствии утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования  Постановлением  администрации поселка Ессей от 06.11.2013 № 62 (в редакции от 31.10.2014г. № 65)

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на  устойчивое развитие поселка  Ессей,  на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2014 году решались следующие задачи:

- Задача 1.  Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда, выполнена  на 100 %  в рамках плана

- -Количество   улучшивших жилищные условия 2 семей

- - Проведен  капитальный ремонт  по ул. Северная  д.8 кв.1,  площадь жилья  94 кв.м.

- - строительство жилого дома за счет ОАО «АК Транснефть»  перенесено на  2015 год.

- Задача 2. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка ,100% не выполнение.

- -Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности выполнение  на 100 %

- - Охват  населения объектами внешнего благоустройства ежегодно согласно  плана   было охвачено в 2014 году   на объектах:

- 1) строительство временной сцены для проведения концертов с перевозкой

- 2)   установка и монтаж Памятника ветеранам ВОВ;

- 3)   уборка  мест захоронений;

- 4)   уборка территории поселка.

- 5)   установка и приобретение энерголамп

- Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка 100% не выполнение.

- - Создание и содержание противопожарного разрыва

- - Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранения материальных ценностей и людских ресурсов

- Задача 5. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию выполнена 100% .

- В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ

- -  изготовлено кадастровых паспортов на 8 жилых дома.

- -  изготовлено межевых дел на 2  земельных участка

Задача 6.  формирование, учет и приращение муниципальной собственности выполнено 100%

-приобретение трактора ДТ-75

В целом, реализация программы эффективна, даже не смотря на не выполнение всех показателей. Часть мероприятий программы не выполнена в связи с отсутствием  источника дохода – на обустройство противопожарного разрыва, на ремонт улично-дорожной сети.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 6,7,8

Глава поселка                                                                       Г.Н. Маймага

| Приложение № 6 к годовому отчету по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели, задачи, показатели результативности | Ед.изм. |  |  |  | Весовой критерий |  |  |  | Отчетный период(два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Примечание ( оценка рисков невыполнения показателей по программе причины не выполнения, выбор действий по преодолению |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение на конец года |  |  |  |  |  |  | 1-ый год |  |  | 2-ой год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цель: устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей», эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за поселком Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улучшение жилищных условий семей граждан | кол-во |  |  |  | 0,6821 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | доля отремонтированной площади жилья от общей площади муниципального жилья | - % |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8,2 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |
|  | ввод муниципального жилья (квартир) | - % |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 155 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | доля протяженности авто-мобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения | - % |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети | - % |  |  |  | 0,2057 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | - ед. |  |  |  | 0,0075 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | % |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | оформление недвижимого имущества и земельных участков в муниципальную собственность более | ед. |  |  |  | 0,1028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | приобретение спецтехники | ед. |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт жилья (квартир) |  | м2 |  |  |  | 0,6210 |  |  |  | 90,5 |  |  |  | 116 |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 290,0 |  |  |  | - |  |  |  | 290,0 |  |  |  | 94,0 |  |  |  | 290,0 |  | 290,0 |  |  | По итогам 2014 года- 100% исполнение |  |
|  | новое строительство жилых домов |  | м2 |  |  |  | 0,0610 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2: выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство моста в п. Ессей |  | ед. |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Неисполнение- Отсутствие финансирования, сформированный дорожный фонд располагает не достаточностью ресурсов на исполнение. Действие на результат- привлечь инвестиции, через участие в краевой программе |
|  | ремонт автомобильных дорог |  | км |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | строительство пешеходного перехода |  | ед. |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | Задача3: создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма 3 «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и установка энерголамп |  | шт. |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 19 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | По итогам 2014 года- 100% исполнение |
|  | строительство временной сцены для проведения концертов с перевозкой |  | ед. |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | установка памятника героям Великой Отечественной войны |  | ед |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | уборка территории поселка, привлечение к работам безработных не менее |  | чел. |  |  |  | 0,1312 |  |  |  | 36 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | - |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  |  |
|  | установка мусоросборников |  | шт. |  |  |  | 0,0063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  |  |
|  | содержание мест захоронения |  | ед. |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Предусмотрено только в плановом периоде в 2016 году |
|  | содержание детской и спортивной площадок |  | Ед. |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.1 | Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение первичными средствами пожаротушения, в том числе: мотопомпой |  |  | ед. |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | - Отсутствие финансирование в местном бюджете ,покрытие населения только по взаимодействию с районом и добровольными формированиями, необходимо возобновление Краевой программы |
|  | огнетушителями |  |  | ед. |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | спецодеждой не менее |  |  | ед. |  |  |  | 0,0047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | материальное стимулирование ДПД ежегодно не менее |  |  | чел. |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5.1 | Задача 5: формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление технической документации на муниципальную собственность, бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в собственность |  |  | - объектов |  |  |  | - 0,0370 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | По итогам 2014 года- 100% исполнение |
|  | - оформление муниципальной недвижимости в собственность |  |  | кол-во |  |  |  | 0,0142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | - передача недвижимости в собственность или в аренду |  |  | ед. |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | - межевание и кадастровый учет земельных участков |  |  | ед. |  |  |  | 0,0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  | - оформление земельных участков в муниципальную собственность |  |  | участ. |  |  |  | 0,0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | - передача земельных участков в собственность или в аренду |  |  | ед. |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.1 | Задача 6 : укрепление материально-технической базы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Подпрограмма 6 «Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение специализированной техники, трактора ДТ-75 |  |  |  | - ед. |  |  |  | - 0,0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | По итогам 2014 года- 100% исполнение |

| Приложение № 7 к годовому отчету по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п | ф | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | "Устойчивое развитие муниципального образования "поселок Ессей"" на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства | 902 | 0000 | 01 0 0000 | 000 |  |  | 582,8 | 82,8 | 2 460,7 | 2 444,1 | 4 700,0 | 4 420,8 | 18 672,1 | 8 302,9 | 7 494,6 | 7 503,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0000 | 01 0 0000 | 000 |  |  | 582,8 | 82,8 | 2 460,7 | 2 444,1 | 4 700,0 | 4 420,8 | 18 672,1 | 8 302,9 | 7 494,6 | 7 503,4 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0500 | 01 1 0000 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 14 575,9 | 4 561,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0501 | 01 1 0000 | 200 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 4 875,9 | 4 361,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0501 | 01 1 0000 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство жилых домов сельских поселений в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО "АК "Транснефть" | всего расходные обязательства | 902 | 0501 | 01 1 1051 | 400 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0501 | 01 1 1051 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего расходные обязательства | 902 | 0501 | 01 1 9502 | 200 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 4 875,9 | 4 361,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0501 | 01 1 9502 | 240 |  |  |  |  | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 4 875,9 | 4 361,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0400 | 01 2 0000 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0409 | 01 2 0000 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
| Основное мероприятие 1 | Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0409 | 01 2 6002 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0409 | 01 2 6002 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0500 | 01 3 0000 | 000 |  |  | 582,8 | 82,8 | 760,7 | 745,4 | 1 248,6 | 999,9 | 2 065,1 | 1 791,6 | 1 331,7 | 1 331,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0503 | 01 3 0000 | 200 |  |  | 582,8 | 82,8 | 760,7 | 745,4 | 1 248,6 | 999,9 | 2 065,1 | 1 791,6 | 1 331,7 | 1 331,7 |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение | всего расходные обязательства | 902 | 0503 | 01 3 6001 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 78,9 | 161,7 | 141,7 | 219,9 | 219,9 | 193,8 | 193,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0503 | 01 3 6001 | 240 |  |  |  |  | 93,8 | 78,9 | 161,7 | 141,7 | 219,9 | 219,9 | 193,8 | 193,8 |
| Основное мероприятие 2 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений | всего расходные обязательства | 902 | 0503 | 01 3 6005 | 000 |  |  | 582,8 | 82,8 | 666,9 | 666,5 | 1 086,9 | 858,2 | 1 845,2 | 1 571,7 | 1 137,9 | 1 137,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0503 | 01 3 6005 | 240 |  |  | 582,8 | 82,8 | 666,9 | 666,5 | 1 086,9 | 858,2 | 1 845,2 | 1 571,7 | 1 137,9 | 1 137,9 |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0300 | 01 4 0000 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | обеспечение первичными средствами пожаротушения | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей | всего расходные обязательства | 902 | 0400 | 01 5 0000 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0412 | 01 5 0000 | 200 |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по земельно - имущественным отношениям | всего расходные обязательства | 902 | 0412 | 01 5 3403 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0412 | 01 5 3403 | 240 |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
| Подпрограмма 6 | Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности | всего расходные обязательства | 902 | 0500 | 01 6 0000 | 000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0502 | 01 6 0000 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Приобретение специализированной техники для нужд сельских поселений в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО "АК "Транснефть" | всего расходные обязательства | 902 | 0502 | 01 6 1052 | 200 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0502 | 01 6 1052 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности | всего расходные обязательства | 902 | 0502 | 01 6 7950 | 200 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей | 902 | 0502 | 01 6 7950 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Глава поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н. Маймага |  |  |  |  |

| - Приложение № 8 к годовому отчету по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2013 (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | "Устойчивое развитие муниципального образования "поселок Ессей"" на 2014-2016 годы | Всего |  |  | 582,8 | 82,8 | 2 460,7 | 2 444,1 | 4 700,0 | 4 420,8 | 18 672,1 | 8 302,9 | 7 494,6 | 7 503,4 |
|  |  | в том числе: |  |  | 582,8 | 82,8 | 2 460,7 | 2 444,1 | 4 700,0 | 4 420,8 | 18 672,1 | 8 302,9 | 7 494,6 | 7 503,4 |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 582,8 | 82,8 | 2 460,7 | 2 444,1 | 4 700,0 | 4 420,8 | 7 472,1 | 6 602,9 | 7 494,6 | 7 503,4 |
|  |  | юридические лица |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 14 575,9 | 4 561,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 14 575,9 | 4 561,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 1 700,0 | 1 698,7 | 3 420,9 | 3 420,9 | 4 875,9 | 4 361,3 | 5 878,7 | 5 878,7 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,1 | 0,0 | 53,2 | 62,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей | Всего |  |  | 582,8 | 82,8 | 760,7 | 745,4 | 1 248,6 | 999,9 | 2 065,1 | 1 791,6 | 1 331,7 | 1 331,7 |
|  |  | в том числе: |  |  | 582,8 | 82,8 | 760,7 | 745,4 | 1 248,6 | 999,9 | 2 065,1 | 1 791,6 | 1 331,7 | 1 331,7 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  | 582,8 | 82,8 | 760,7 | 745,4 | 1 248,6 | 999,9 | 2 065,1 | 1 791,6 | 1 331,7 | 1 331,7 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 150,0 | 150,0 | 231,0 | 231,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н. Маймага |  |