АДМИНИСТРАЦИЯ поселка ЕССЕЙ Эвенкийский муниципальный район Красноярский край

648594 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район п.Ессей улица Центральная дом 4 ИНН 8801010830 КПП 880101001 ОГРН 1038800000250 Р/счет 4020481010000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК 040407001 e-mail: essey.adm@yandex.ru  8(39170) 35010 (АТС Меридиан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21»  мая  2019 г.                               № 18                                       п. Ессей

Об утверждении  годового отчета  за 2018 год о  реализации

муниципальной программы «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2016– 2020 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Ессей  Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  постановления Администрации п. Ессей от 15.04.2016 № 39-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.    Утвердить  годовой отчет за 2018 год  о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2016 – 2020 годы»,   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2.    Годовой  отчет за 2018 год    о  реализации  МП «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2016 – 2020 годы»  подлежит  обнародованию и размещению на  официальном сайте органов местного самоуправления   Эвенкийского муниципального района.

3.    Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава поселка Ессей                                                                       Т.А. Осогосток

- Приложение

- к постановлению № 18

- от 21 мая 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2016 – 2020 годы»

Бюджет 2018 года и плановый период 2019-2020 годов  муниципального образования «поселок Ессей»  подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2018-2020 годах; основными направлениями бюджетной политики Красноярского края, Эвенкийского муниципального района и поселка Ессей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Бюджет сформирован в  «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2016 – 2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  утверждены  Решениями  Ессейского поселкового Совета депутатов  от 18.12.2017 № 17 «О бюджете поселка Ессей на 2018 год и плановый период 2019-2020  годов с изменениями (Решениями от 11.05.2018 № 24, от 11.07.2018  № 28,  от 04.10.2018 № 38,  от 19.12.2018 № 45) по соответствующей каждой подпрограмме целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования - Постановлением  Администрации поселка Ессей от 29.10.2017 № 69.

Реализация муниципальной программы  была направлена на  устойчивое развитие поселка  Ессей,  на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2018 году решались следующие задачи:

- Задача 1.  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в  улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда: выполнена     в рамках плана на 0 %:

- - количество   улучшивших жилищные условия - 0;

- Задача 2. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- содержание  автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда не выполнено.

- Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности: 99,98 % охват  населения объектами внешнего благоустройства согласно  плану   на объектах:

- 1)  содержание мест захоронений, исполнение на 100 %;

- 2) уборка мусора (твердых бытовых отходов, крупногабаритные отходы, металлолом) на территории прилегающей к взлетно-посадочной полосе в п. Ессее, исполнено на 100 %;

- 3) демонтаж уличных светильников (44 штуки) выполнено на 100 %;

- 4) приобретение  уличных светильников (4 штуки) выполнено на 100 %;

- 5) приобретение уличных гирлянд и елки для обустройства поселка на новогодние праздники, выполнено на 100 %.

- Задача 4. Обеспечение предупреждения возникновения  и развития чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, профилактики и тушения пожаров. 100 % выполнение.

- Задача 5. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию в 2018 году выполнено  на 100 %, в том числе:

- -  изготовление кадастровых паспортов;

Задача 6.  Разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму.  Не выполнялось из-за отсутствия финансирования на эти цели.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы и Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации муниципальной программы показаны в таблицах №1 и №2 (прилагаются).

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 1,2,3,4 (по форме приложений № 6,7,8,9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ п. Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации (утв. от 15.04.2016 № 39-1).

Глава поселка Ессей                                                                       Т.А. Осогосток

Таблица № 1

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 88,2 | удовлетворительная |
| 2 | степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 72,1 | удовлетворительная |
| 3 | эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,0 | соответствующая запланированной |

Таблица № 2 Наименование; Бюджетные ассигнования 2017 год в рублях; Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u); Степень достижения показателя Программы в %; Результативность реализации Программы в %; Полнота использования бюджетных средств в %; Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы. План; Факт; Отклонение. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» на 2016 - 2020 годы; 2 524,8; 1 820,4; - 704,4; 441,1; 88,2; 72,1; 1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей»; 489,5; 289,5; - 200,0; 59,1. Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей»; 313,6; 0; - 313,6; 0. Подпрограмма «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей»; 1 175,4; 992,6; - 182,8; 84,4. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Ессей»; 22,6; 22,6; 0; 100,0. - Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом поселка Ессей»; 188,9; 188,9; 0; 100,0. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей» на 2017-2020 годы; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма «Организация социально - значимых мероприятий на территории п. Ессей» на 2018-2020 г.г.; 334,8; 326,8; -8; 97,6. Приложение № 1 к годовому отчету по муниципальной программе «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» 2016-2020 годы Цели, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год, 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | Цель: Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей», эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за поселком Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улучшение жилищных условий семей граждан | кол-во |  | х | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
|  | доля отремонтированной площади жилья от общей площади муниципального жилья | - % |  |  | 1,3 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ввод муниципального жилья (квартир) | - кол-во |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 |  |
|  | доля протяженности авто-мобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - % |  | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети (ежегодно) | - ед. |  | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44 | 44 | 40 | 0 |  |
|  | охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | - ед. |  | х | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | % |  | х | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | оформление кадастровых паспортов на недвижимое имущество | ед. |  | х | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 8 | 6 |  |
|  | заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед. |  | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | приобретение спецтехники | ед. |  | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Пока не планируется |
| 1.1 | Задача 1: обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт жилья (квартир) | м2 |  | 0,42 | 0 | 44,4 |  |  |  |  | 44,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительство жилого дома по соглашению с ОАО «АК Транснефть» | м2 |  | 0,24 | 155 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | новое строительство жилых домов | м2 |  | 0,11 | 210 | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Задача 2: выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство моста в п. Ессей | ед. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется |
|  | строительство пешеходного перехода | ед. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется |
| 3.1 | Задача3: создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма 3 «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и установка энерголамп |  | шт. | 0,08 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 44 | 44 | 40 | 0 |  |
|  | содержание освещения |  | КВт./час | 0,03 | 7185 | 7185 |  |  |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  |  |  | 7185 |  | 7185 | 7185 | 12500 | 12500 |  |
|  | строительство временной сцены для проведения концертов с перевозкой |  | ед. | 0,0012 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | установка памятника героям Великой Отечественной войны |  | ед | 0,001 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | уборка территории поселка, привлечение к работам безработных не менее |  | чел. | 0,02 | 22 | 27 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 27 |  |
|  | уборка территории |  | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | содержание мест захоронения |  | ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | содержание детской и спортивной площадок |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение первичными средствами пожаротушения, в том числе: мотопомпой, Сигнальная акустическая установка "Смерч" 12М-2ГД4 в комплекте с аккумулятором, пожарными рукавами |  | ед. | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | огнетушителями |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | спецодеждой не менее |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | материальное стимулирование ДПД ежегодно не менее |  | чел. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | Задача 5: формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом поселка Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление кадастровых паспортов на муниципальные объекты |  | кол-во | 0,01 | 13 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 |  |
|  | - передача недвижимости в собственность или в аренду |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - межевание и кадастровый учет земельных участков |  | ед. | 0,02 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | - оформление земельных участков в муниципальную собственность |  | участ. | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | - передача земельных участков в собственность или в аренду |  | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Задача: разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Подпрограмма 6 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на пре-дупреждение экстремистской и террористической деятельности |  | - чел. | - 0 | - 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |  |
|  | - обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информаци-онных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма |  | % | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 7.1 | Задача: Организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Подпрограмма 7 «Организация социально - значимых мероприятий на территории п. Ессей» на 2018-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (в том числе проведение мероприятий ежегодно с вручением подарков детям (новый год, день защиты детей)) |  | - ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | Количество посетителей значимых культурно-досуговых мероприятий |  | Чел. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 661 | 661 | 243 | 243 |  |

| Глава поселка Ессей |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к годовому отчету  по   муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования
«поселок  Ессей» 2016-2020 годы

| Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы |  | Наименовние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | 2017 (отчетный год) |  |  |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» на 2016 - 2020 годы |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 0 0000000 |  |  | 000 |  | 6 751,7 |  | 5 804,0 |  | 5 982,7 |  | 75,0 |  | 6 529,0 |  | 434,4 |  | 6 699,7 |  |  | 848,4 |  |  | 2 524,8 |  |  | 1 820,4 |  | 7 593,5 |  | 6 779,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0000 |  | 01 0 0000000 |  |  | 000 |  | 6 751,7 |  | 5 804,0 |  | 5 982,7 |  | 75,0 |  | 6 529,0 |  | 434,4 |  | 6 699,7 |  |  | 848,4 |  |  | 2 524,8 |  |  | 1 820,4 |  | 7 593,5 |  | 6 779,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 1 0000000 |  |  | 000 |  | 5 656,8 |  | 5 364,3 |  | 4 700,0 |  | 0 |  | 4 989,5 |  | 289,5 |  | 4 989,5 |  |  | 289,5 |  |  | 489,5 |  |  | 289,5 |  | 4 700,0 |  | 4 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0000000 |  |  | 200 |  | 2 161,8 |  | 1 872,3 |  | 4 700,0 |  | 0 |  | 4 989,5 |  | 289,5 |  | 4 989,5 |  |  | 289,5 |  |  | 489,5 |  |  | 289,5 |  | 4 700,0 |  | 4 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0000000 |  |  | 400 |  | 3 495,0 |  | 3 492,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  |  | 000 |  | 5 656,8 |  | 5 364,3 |  | 4 700,0 |  | 0 |  | 4 989,5 |  | 289,5 |  | 4 989,5 |  |  | 289,5 |  |  | 489,5 |  |  | 289,5 |  | 4 700,0 |  | 4 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  |  | 000 |  | 5 656,8 |  | 5 364,3 |  | 4 700,0 |  | 0 |  | 4 989,5 |  | 289,5 |  | 4 989,5 |  |  | 289,5 |  |  | 489,5 |  |  | 289,5 |  | 4 700,0 |  | 4 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | капитальный ремонт и ПСД, всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  |  | 240 |  | 2 161,8 |  | 1 872,3 |  | 4 700,0 |  | 0 |  | 4 989,5 |  | 289,5 |  | 4 989,5 |  |  | 289,5 |  |  | 489,5 |  |  | 289,5 |  | 4 700,0 |  | 4 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Новое строительство с ПСД, всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0501 |  | 01 1 0095020 |  |  | 410 |  | 3 495,0 |  | 3 492,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей» |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 2 0000000 |  |  | 000 |  | 263,3 |  | 0,0 |  | 56,8 |  | 0 |  | 313,6 |  | 0 |  | 313,6 |  |  | 0 |  |  | 313,6 |  |  | 0 |  | 381,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  |  | 200 |  | 263,3 |  | 0,0 |  | 56,8 |  | 0 |  | 313,6 |  | 0 |  | 313,6 |  |  | 0 |  |  | 313,6 |  |  | 0 |  | 381,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  |  | 000 |  | 263,3 |  | 0,0 |  | 56,8 |  | 0 |  | 313,6 |  | 0 |  | 313,6 |  |  | 0 |  |  | 313,6 |  |  | 0 |  | 381,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 56,8 |  | 0 |  | 313,6 |  | 0 |  | 313,6 |  |  | 0 |  |  | 313,6 |  |  | 0 |  | 381,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений |  | 902 |  | 0409 |  | 01 2 0060020 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 56,8 |  | 0 |  | 313,6 |  | 0 |  | 313,6 |  |  | 0 |  |  | 313,6 |  |  | 0 |  | 381,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 3 0000000 |  |  | 000 |  | 804,0 |  | 417,1 |  | 1 057,2 |  | 75,0 |  | 1 057,2 |  | 144,9 |  | 893,1 |  |  | 246,4 |  |  | 1 175,4 |  |  | 992,6 |  | 2 332,5 |  | 1 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0000 |  | 01 3 0000000 |  |  | 200 |  | 804,0 |  | 417,1 |  | 1 057,2 |  | 75,0 |  | 1 057,2 |  | 144,9 |  | 893,1 |  |  | 246,4 |  |  | 1 175,4 |  |  | 992,6 |  | 2 332,5 |  | 1 864,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0503 |  | 01 3 0060010 |  |  | 000 |  | 480,0 |  | 322,4 |  | 484,1 |  | 75,0 |  | 484,1 |  | 144,9 |  | 484,1 |  |  | 147,4 |  |  | 484,1 |  |  | 301,4 |  | 1 015,4 |  | 1 015,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060010 |  |  | 000 |  | 480,0 |  | 322,4 |  | 484,1 |  | 75,0 |  | 484,1 |  | 144,9 |  | 484,1 |  |  | 147,4 |  |  | 484,1 |  |  | 301,4 |  | 1 015,4 |  | 1 015,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уличное освещеие |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060010 |  |  | 240 |  | 480,0 |  | 322,4 |  | 484,1 |  | 75,0 |  | 484,1 |  | 144,9 |  | 484,1 |  |  | 147,4 |  |  | 484,1 |  |  | 301,4 |  | 1 015,4 |  | 1 015,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание мест захоронений |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0503 |  | 01 3 0060040 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 16,1 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060040 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 16,1 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание мест захоронений |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060040 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 16,1 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0503 |  | 01 3 0060050 |  |  | 000 |  | 309,0 |  | 94,7 |  | 523,1 |  | 0 |  | 523,1 |  | 0 |  | 359,0 |  |  | 99,0 |  |  | 641,3 |  |  | 641,1 |  | 1 301,0 |  | 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060050 |  |  | 000 |  | 309,0 |  | 94,7 |  | 523,1 |  | 0 |  | 523,1 |  | 0 |  | 359,0 |  |  | 99,0 |  |  | 641,3 |  |  | 641,1 |  | 1 301,0 |  | 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 902 |  | 0503 |  | 01 3 0060050 |  |  | 240 |  | 309,0 |  | 94,7 |  | 523,1 |  | 0 |  | 523,1 |  | 0 |  | 359,0 |  |  | 99,0 |  |  | 641,3 |  |  | 641,1 |  | 1 301,0 |  | 799,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обращение с отходами на территории поселка |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  |  | 000 |  | 15,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей Обращение с отходами на территории поселка |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  |  | 000 |  | 15,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 902 |  | 0603 |  | 01 3 0060060 |  |  | 240 |  | 15,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 4 0000000 |  |  | 000 |  | 22,6 |  | 22,6 |  | 22,6 |  | 0 |  | 22,6 |  | 0 |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  | 33,9 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 0000000 |  |  | 200 |  | 22,6 |  | 22,6 |  | 22,6 |  | 0 |  | 22,6 |  | 0 |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  | 32,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0310 |  | 01 4 74120 |  |  | 000 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 32,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 0074120 |  |  | 000 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 32,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 0074120 |  |  | 240 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  | 0 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | 32,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего расходные обязательства |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 00S4120 |  |  | 000 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,6 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 00S4120 |  |  | 000 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,6 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспечение первичными средствами пожаротушения |  | 902 |  | 0310 |  | 01 4 00S4120 |  |  | 240 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  | 0 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,6 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 5 0000000 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  |  | 0 |  |  | 188,9 |  |  | 188,9 |  | 146,1 |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0412 |  | 01 5 0000000 |  |  | 200 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  |  | 0 |  |  | 188,9 |  |  | 188,9 |  | 146,1 |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по земельно - имущественным отношениям |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0412 |  | 01 5 0000000 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  |  | 0 |  |  | 188,9 |  |  | 188,9 |  | 146,1 |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0412 |  | 01 5 0034030 |  |  | 000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  |  | 0 |  |  | 188,9 |  |  | 188,9 |  | 146,1 |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по земельно - имущественным отношениям |  | 902 |  | 0412 |  | 01 5 0034030 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  | 0 |  | 146,1 |  |  | 0 |  |  | 188,9 |  |  | 188,9 |  | 146,1 |  | 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0000 |  | 01 6 00 21011 |  |  | 000 |  | 5,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  |  | 200 |  | 5,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  |  | 000 |  | 5,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  |  | 000 |  | 5,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение материальными ресурсам |  | 902 |  | 0113 |  | 01 6 00 21011 |  |  | 240 |  | 5,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Организация социально - значимых мероприятий на территории п. Ессей» на 2018-2020 г.г. |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0801 |  | 01 7 00 60070 |  |  | 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334,8 |  |  | 276,8 |  |  | 334,8 |  |  | 326,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0801 |  | 01 7 00 60070 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334,8 |  |  | 276,8 |  |  | 334,8 |  |  | 326,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (в том числе проведение мероприятий ежегодно с вручением подарков детям (новый год, день защиты детей)) |  | всего расходные обязательства |  | 000 |  | 0801 |  | 01 7 00 60070 |  |  | 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334,8 |  |  | 276,8 |  |  | 334,8 |  |  | 326,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: Администрация поселка Ессей |  | 902 |  | 0801 |  | 01 7 00 60070 |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334,8 |  |  | 276,8 |  |  | 334,8 |  |  | 326,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий |  | 902 |  | 0801 |  | 01 7 00 60070 |  |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334,8 |  |  | 276,8 |  |  | 334,8 |  |  | 326,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава поселка Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 
к годовому отчету  по   муниципальной  программе 
«Устойчивое развитие муниципального образования
«поселок  Ессей» 2016-2020 годы

| Использование бюджетных ассигнований бюджета поселка Ессей и иных средств на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год |  |
| Муниципальная программа | "Устойчивое развитие муниципального образования "поселок Ессей"" 2016-2020 годы | Всего | 6 751,7 | 5 804,0 | 5 982,7 | 75,0 | 6 529,0 | 434,4 | 6 699,7 | 848,4 | 2 524,8 | 1 820,4 | 7 593,5 | 6 779,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 21,5 | 0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 6 730,2 | 5 782,5 | 5 961,2 | 75,0 | 6 507,5 | 434,4 | 6 678,2 | 826,9 | 2 503,3 | 1 798,9 | 7 572,0 | 6 779,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей | Всего | 5 656,8 | 5 364,3 | 4 700,0 | 0 | 4 989,5 | 289,5 | 4 989,5 | 289,5 | 489,5 | 289,5 | 4 700,0 | 4 700,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 5 656,8 | 5 364,3 | 4 700,0 | 0 | 4 989,5 | 289,5 | 4 989,5 | 289,5 | 489,5 | 289,5 | 4 700,0 | 4 700,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей | Всего | 263,3 | 0,0 | 56,8 | 0 | 313,6 | 0 | 313,6 | 0 | 313,6 | 0 | 381,0 | 67,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 263,3 | 0,0 | 56,8 | 0 | 313,6 | 0 | 313,6 | 0 | 313,6 | 0 | 381,0 | 67,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей | Всего | 804,0 | 417,1 | 1 057,2 | 75,0 | 1 057,2 | 144,9 | 893,1 | 246,4 | 1 175,4 | 992,6 | 2 332,5 | 1 864,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 804,0 | 417,1 | 1 057,2 | 75,0 | 1 057,2 | 144,9 | 893,1 | 246,4 | 1 175,4 | 992,6 | 2 332,5 | 1 864,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей | Всего | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0 | 22,6 | 0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 33,9 | 1,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 21,5 | 0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 32,3 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Ессей | Всего | 0,0 | 0,0 | 146,1 | 0 | 146,1 | 0 | 146,1 | 0 | 188,9 | 188,9 | 146,1 | 146,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 146,1 | 0 | 146,1 | 0 | 146,1 | 0 | 188,9 | 188,9 | 146,1 | 146,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Организация социально - значимых мероприятий на территории п. Ессей» на 2018-2020 г.г. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 276,8 | 334,8 | 326,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 276,8 | 334,8 | 326,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Глава поселка Ессей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |

Приложение № 4

к годовому отчету  по   муниципальной  программе 
«Устойчивое развитие муниципального образования
«поселок  Ессей» 2016-2020 годы

| Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - декабрь 2018 г. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по:_муниципальному образованию «поселок Ессей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2018 год |  |  |  |  |  | Финансирование за январь - декабрь 2018 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | бюджет поселения | аванс | кревой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | бюджет поселения | кревой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Глава поселка Ессей |  |  |  |  | Т. А. Осогосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |