|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****поселка ЕССЕЙ****Эвенкийский муниципальный район****Красноярский край** |
| 648594 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район п.Ессей улица Центральная дом 4ИНН 8801010830 КПП 880101001 ОГРН 1038800000250 Р/счет 4020481010000000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК 040407001 e-mail: essey.adm@yandex.ru 🕿 8(39170) 35010 (АТС Меридиан) |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» мая 2023 г. № 28-п п. Ессей

Об утверждении годового отчета за 2022 год о реализации

Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»»

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение постановления Администрации п. Ессей от 15.04.2016 № 39-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Ессей Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации поселка Ессей в сети интернет (<http://ессей.рф/>).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка Ессей Г. П. Ботулу

Приложение

к постановлению № 28 -п

от 04 мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»»

Бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов муниципального образования «поселок Ессей» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2022-2024 годах; основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселка Ессей на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Бюджет сформирован в «программном» формате на основе муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»».

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждены Решениями Ессейского поселкового Совета депутатов от 21.12.2021 № 135 «О бюджете поселка Ессей на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с изменениями (Решения от 10.03.2022 № 150, от 15.06.2022 № 156, от 22.12.2022 № 15) по соответствующей каждой подпрограмме целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования - Постановлением Администрации поселка Ессей от 11.11.2019 № 42-П (с изменениями от 08.11.2021 № 47-П, от 21.04.2022 № 14, от 19.07.2022 № 60-п, от 10.11.2022 № 74-п).

 Реализация муниципальной программы была направлена на устойчивое развитие поселка Ессей, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем строительства и ремонта муниципального жилищного фонда.

 Расходов за 2022 год по ремонту муниципального жилого фонда и строительства не осуществлялось (показатель не имеет значения из-за не запланированного мероприятия в текущем году).

- Задача 2. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка (содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда).

 Осуществлялся текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина 0,7 м. исполнение составило 500,0 тыс. рублей. Также выполнены работы по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения в сумме 74,7 тыс. рублей. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 9,2 % от общей протяженности дорог.

- Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности.

 В целом по данной подпрограмме расходы исполнены на 97,4% от плана. Охват населения объектами внешнего благоустройства согласно плану в 2022 году по объектам (не менее 12):

- уличное освещение – средства освоены на 100,0 %;

- строительство контейнерной площадки под ТКО – средства освоены на 100,0%;

- приобретение 5- ти мусорных баков с крышками – освоение на 93,2%;

- строительство тротуаров по ул. Лесной, ул. Северной (160,0 $м^{2}$) – исполнение от плана на 99,9%;

- прочее (это работы по уборке территории (привлечение детей и безработных в количестве 12 чеовек), в том числе вывозка металлолома и крупногабаритного мусора, работы по выкашиванию сухостоя, благоустройство территории к 9 мая, текущий ремонт памятника ВОВ, монтаж новогодней елки, приобретение уличных светильников, демонтаж и монтаж уличных светильников).

- Задача 4. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, профилактики и тушения пожаров. Задача выполнена на 100% в пределах плановых ассигнований.

-100,0 % прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПД;

- приобретение первичных средств пожаротушения (лопата штык, багор, ведро конус, рукава напорные, ранцевые огнетушители).

-Задача 5. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. Расходы в 2022 году освоены на 100%.

- Подготовка и оформление документов в Росреестр для постановки на кадастровый учет бесхозного имущества по 6 объектам;

- Изготовление межевых планов земельных участков для постановки на кадастровый учет в количестве 5 штук.

 - Задача 6. Разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму. (Система мер раннего учёта предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму). Задача выполнялась совместно с районом без финансовых вложений из местного бюджета п. Ессей.

- Задача 7. Формирование, учет и приращение муниципальной собственности.

 Расходов по данной задаче за 2022 год не осуществлялось (показатель не имеет значения из-за не запланированного мероприятия в текущем году).

- Задача 8. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности жителей поселка.

 Реализация системы мер раннего учета, направленных на предупреждение правонарушений, скоординированные действия работы по профилактики преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка, задача выполняется совместно с районом без финансовых вложений из местного бюджета п. Ессей.

 Степень достижения запланированных результатов программы и Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации муниципальной программы показаны в таблицах №1 и №2 (прилагаются).

 Эффективность реализации муниципальной программы Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» за среднесрочный 3-летний период в разрезе лет в таблице №3.

Глава поселка Ессей Г. П. Ботулу

Степень достижения запланированных результатов Программы

и оценка экономической эффективности достижения результатов

реализации программы показаны в таблицах №1 и №2

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| 1 | степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 95,6 | высокая |
| 2 | степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 95,6 | удовлетворительная |
| 3 | эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,0 | соответствующая запланированной  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Бюджетные ассигнования 2022 годв рублях | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения показателя Программыв % | Результативность реализации Программыв % | Полнота использования бюджетных средствв % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| План | Факт | Отклонение |
| 1  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»»  | 4 111,8 | 3 929,6 | -182,2 |  | 382,5 | 95,6 | 95,6 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Ессей и обеспечение безопасности дорожного движения» | 675,5 | 574,7 | -100,8 |  | 85,1 |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Ессей» | 3 137,5 | 3 056,1 | -81,4 |  | 97,4 |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Ессей» | 79,3 | 79,3 | 0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Ессей» | 219,5 | 219,5 | 0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей»  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Ессей» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Ессей» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |

, , . Таблица 3Эффективность реализации муниципальной программы Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»» за среднесрочный 3-летний период в разрезе лет в тыс. рублей |
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  2020отчетный год |  2021отчетный год |  2022отчетный год | за отчётный 3-летний периодреализации программы |
| План | Факт | План  | Факт  | План | Факт | План | Факт  | Отклоне-ние (+,-,%) | Причины не дости-жения запланированныхзначений |
| 1. Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»», в том числе: | 3908,7 | 3155,7 | 4461,1 | 3339,1 | 4111,8 | 3929,6 | 12481,6 | 10424,4 | 83,5 | Значение не соответствует плану |
| Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей» | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | Значение соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Ессей и обеспечение безопасности дорожного движения» | 460,0 | 0 | 524,1 | 0 | 675,5 | 574,7 | 1659,6 | 574,7 | 34,6 | Значение значительно не соответствует запланированным расходам.  |
| Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Ессей» | 2878,3 | 2647,3 | 3280,6 | 2738,7 | 3137,5 | 3056,1 | 9296,4 | 8442,1 | 90,8 | Значение приближено к запланированному |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Ессей» | 56,5 | 56,5 | 135,4 | 135,4 | 79,3 | 79,3 | 271,2 | 271,2 | 100,0 | Значение соответствует запланированной |
| Подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Ессей» | 443,9 | 381,9 | 520,0 | 465,0 | 219,5 | 219,5 | 1183,4 | 1066,4 | 90,1 | Значение приближено к запланированному |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Ессей» | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | Значение не соответствует плану |
| Подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Ессей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Ессей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

 Несмотря на неисполнение 4 подпрограмм к концу 2022 года из 8 подпрограмм Программы наблюдается положительная динамика реализации Программы в 2022 году, где оценка полноты использования бюджетных средств равна 95,6 %, оценка результативности равна 95,6% и оценивается как высокая, эффективность использования средств бюджета поселения оценивается как соответствующая запланированной. При этом в среднесрочном периоде 2020–2022 годы эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей»»» по динамике лет показательно в целом за период удовлетворительная. На 100 % достижения плановых значений в значительной степени повлияло не исполнение средств дорожного фонда на мероприятия подпрограммы «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Ессей и обеспечение безопасности дорожного движения», и организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Ессей» в 2020 и 2022 годах.

 Ессейскому поселковому Совету депутатов необходимо усилить взаимодействие с администрацией поселка по контролю за планированием и расходованием средств бюджета поселения на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм.